УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ№17__________________

Е.Л. Солодинская

23 августа   2012г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий  по обеспечению введения в МОУ СОШ№17

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение состава рабочей группы в МОУ СОШ №17 по введению ФГОС | Председатель ШМО учителей начальных классов Е.Л. Карчевская | Август 2012г. |
|  | Ознакомление учителей с нормативной базой ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, материально-техническое обеспечение и.т.п.) | Зам. директора по УВР Афанасьева Т.А. | До 01 сентября 2012 г. |
|  | Ознакомление учителей и педагогических работников в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками с должностными инструкциями работников ОУ | Зам. директора по УВР Афанасьева Т.А. | До 01 сентября 2012 г. |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Председатель профкома Афанасьева Т.А. | До 01 сентября 2012 г. До 01 января 2013 г. |
|  | Ознакомление с деятельностью и результатами введения ФГОС в 1-х классах в 2011-2012 учебном году. | Учителя начальных классов Макарова Е.В., Лобачева А.Н. | Сентябрь 2012 г. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда. | Директор школы Е.Л. Солодинская | Сентябрь 2012 г. |
|  | Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования | Зам. директора по УВР Афанасьева Т.А. | До 01 сентября 2012 г. |
|  | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС | ШМО начальных классов, члены рабочей группы | Август 2012 г. – февраль 2013г. |
|  | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для 1-х классов начальной школы. | Директор школы Е.Л. Солодинская | Сентябрь-октябрь 2012г. |
|  | Контроль над полным обеспечением учебниками обучающихся 1-х и 2-х классов в соответствии с ФГОС. Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе будущих 3-х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования в 2013-2014 учебном году | Классные руководители ШМО начальных классов, библиотекарь школы | Сентябрь 2012 г. До мая 2013 г. |
|  | Аналитический отчет о ходе модернизации образования за 2012 г. | Директор школы Е.Л. Солодинская | Январь 2013 г. |
|  | Создание рабочих образовательной программ на основе примерной образовательной программы для 3 класса | Рабочая группа | Февраль- июнь 2013г. |
|  | Определение перечня программ внеурочной деятельности на 2013-2014 учебный год | Учителя-предметники и учителя начальных классов | Февраль- март 2013г. |
|  | Составление программ внеурочной деятельности | Члены рабочей группы | Март 2013г. |
|  | Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов | Заместитель директора по УВР Афанасьева Т.А. | Март-апрель 2013г. |
|  | Ведение электронного мониторинга компетентностей учащихся | Классные руководители 1-х и 2-х классов | 2012-2013 учебный год |
|  | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Администрация школы | До 20 августа 2012 г. |
|  | Электронный мониторинг введения ФГОС | Ответственный за электронный мониторинг Грошева М.В. | В течение 2012-2013 учебного года |
|  | Разработка и подбор контрольно – измерительных материалов для оценки метапредметных достижений детей. | Члены рабочей группы | Сентябрь – ноябрь 2012 г. |
|  | Анкетирование педагогов 1-х и 2-х классов на предмет наличия условий для перехода на ФГОС на сегодняшний день. | Председатель ШМО учителей начальных классов Е.Л. Карчевская | Декабрь 2012 г. |
|  | Мониторинг использования учебно-лабораторного оборудования в соответствии с ФГОС | Зам. директора по УВР Афанасьева Т.А. | 2 полугодие 2012-2013 учебного года |
|  | Отчет о ходе реализации новых образовательных стандартов на Управляющем совете | Директор школы Е.Л. Солодинская | Апрель 2013 г. |
|  | Составление учебного плана на 2013-2014 учебный год для 1-3-х классов | Директор школы Е.Л. Солодинская | Апрель-май 2013 г. |