УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ№17__________________

Е.Л. Солодинская

«____» _________ 2013г.

План-график  введения

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | 1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Зам. директора по УВР | Февраль-май 2013 г. | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |
|  | 1.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением. | Директор школы | Май 2013 г. | Договор о предоставлении общего образования в МОУ СОШ № 17 |
|  | 1.3. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования. | Директор школы заместители директора по УВР и ВР | Май 2013 г. | Аналитическая справка |
|  | 1.4. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по УВР | По необходимости | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. |
|  | 1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Зам. директора по УВР Зав. библиотекой руководители ШМО | Февраль-май 2013 г. | Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  | 1.6. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ № 17. | Директор школы рабочая группа | Февраль-июнь 2013 г. | Основная образовательная программа ООО МОУ СОШ № 17 |
|  | 1.6.1. Разработка и утверждение учебного плана в 5-х классах на 2013-2014 учебный год МОУ СОШ № 17 в соответствии с ФГОС ООО. | Директор школы заместитель директора по УВР | Апрель 2013 г. | Учебный план в 5-х классах 2013-2014 учебного года МОУ СОШ № 17 |
|  | 1.6.2. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Директор школы. Зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя основной школы. | Февраль-июнь 2013 г. | Разработка рабочих программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 1.6.3. Разработка программы воспитания и социализации учащихся | Заместитель директора по ВР. | Февраль-июнь 2013 г. | Программа воспитания и социализации учащихся |
|  | 1.6.4. Разработка программы развития универсальных учебных действий | Заместитель директора по УВР. | Февраль-июнь 2013 г. | Программа формирования универсальных учебных действий |
|  | 1.6.5. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов | Заместитель директора по УВР. | Февраль-июнь 2013 г. | Система оценки достижения планируемых результатов |
|  | 1.6.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Директор школы | Февраль-март 2013 г. | Приведенные в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |
| 2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Директор школы. | Февраль 2013 г. | Рабочая группа |
|  | 2.2. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, форумы, собрания, совещания и пр.) | Директор школы, зам. директора по УВР и ВР | Февраль-июнь 2013 г. | Постоянно действующие «переговорные площадки» |
|  | 2.3. Определение состава педагогов, которые будут реализовывать ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году | Зам директора по УВР и ВР |  |  |
|  | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. | Директор школы Зам. директора по УВР. Руководители ШМО, учителя основной школы. | Февраль-июнь 2013 г. | Модель организации образовательного процесса |
|  | 2.4. Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Зам. директора по ВР | Февраль-июнь 2013 г. | План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей. |
|  | 2.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | Зам.директора по УВР, руководители ШМО, учителя основной школы | Февраль-июнь 2013 г. | Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) |
|  | 2.6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | Зам. директора по УВР | Июнь 2013 г. | План методического сопровождения введения ФГОС в школе |
|  | 2.7. Педагогический совет по введению ФГОС ООО второго поколения. | Директор школы, зам. директора по УВР | Март 2013 г. | Заседание педагогического совета |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основого общего образования в школе. | Директор школы зам. директора по УВР | Июнь 2013 г. | Аналитическая справка. |
|  | 3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2013-2014 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК | Зам. директора по УВР | В течение 2013 г. | Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
|  | 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Зам. директора по УВР | В течение 2013 г. | Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. Заседание ШМО «Изучение и обсуждение ФГОС ООО» Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. |
|  | 3.4. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Зам. директора по УВР руководители ШМО | 2013-2014 учебный год | План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. |
|  | 3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Январь-апрель 2014 г. | Освоение учителями школы системно-деятельностного подхода в обучении. |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения. | Зам. директора по УВР учитель информатики | 2013 г. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.2. Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. |  | 2013 г. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.3. Модернизация сайта образовательного учреждения | Зам. директора по УВР, учитель информатики. | В течение 2013-2014 учебногогода | Модернизированный сайт школы |
|  | 4.4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Зам. директора по УВР, учитель информатики. | В течение 2013-2014 учебного года | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |
|  | 4.5. Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) | Зам. директора по УВР Зав. библиотекой | В течение 2013-2014 учебного года | Система информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг |
|  | 4.6. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Директор школы | Август 2014 г. | Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы. |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО | 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Директор школы. | Февраль - март 2013 г. | Аналитическая справка |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО | 6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. | Директор школы зам. директора по АХЧ | В течение 2013-2014 учебного года | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | 6.2. Автоматизирование рабочих мест обучающихся и педагогических работников. | Директор школы, зам.директора по АХЧ. | В течение 2013-2014 учебного года | Автоматизированные рабочие места обучающихся и педагогических работников. |
|  | 6.3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы. Зам. директора по АХЧ. | В течение 2013-2014 учебного года | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | 6.4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | Директор школы Зав. библиотекой | В течение 2013-2014 учебного года | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |
|  | 6.5. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Зам. директора по УВР учитель информатики | В течение года | Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |