Утвержден

на заседании Управляющего совета

МОУ СОШ № 17

Протокол №  1

от 13 января 2012  г.

Аналитический отчет

о реализации мероприятий по модернизации общего образования

в МОУ СОШ  № 17  г.о. Орехово-Зуево за 1 полугодие 2011-2012 учебного года

В рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования Московской области в 2011 году (основание – приказ Министра образования Московской области от 01.07.2011 г. №1659 «О реализации проекта по модернизации общего образования Московской области в 2011 году») муниципальная система образования начала реализацию данного мероприятия на территории городского округа Орехово-Зуево и ОУ.

Обсуждение основных положений модернизации  системы общего образования в ОУ прошло на заседании Управляющего совета (протокол № 19 от 31.08.201 г.) и педагогического совета в сентябре 2011 г.

В целях организации системной работы по направлениям реализации комплекса мер модернизации общего образования в ОУ в 1 полугодии 2011-2012 учебного года был утвержден план мероприятий.

На начало 2011-2012 учебного года в МОУ СОШ № 17  было 46 педагогических работников, в том числе 40 учителей.

В первом полугодии 2011-2012 учебного года в ОУ имелись следующие показатели по реализации мероприятий модернизации общего образования:

- соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике (на 01.01.2011 г.) - 20 391 руб./ 21312,8 руб. – 95,7%;

- доля школьников МОУ СОШ № 17, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников I ступени – 25,8 %;

- доля учителей, получивших в установленном порядке (в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №209 от 24 марта 2010 года) первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей – 10,3%;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников  – 13,3%;

Таблица 1

Значения показателей на начало реализации мероприятия

| № п/п | Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования), процентов | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, процентов | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей, процентов | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | 1 ступень – 25,8 % 2 ступень – 0% 3 ступень – 0% | 10,3 % | 13,3 % | положительная |

С 1 сентября 2011 года в МОУ СОШ № 17 осуществлено введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в первых классах.

В связи с переходом с 01.09.2011 года на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения начальной школы учителя  первых классов ОУ прошли были обучение на курсах по темам: «Информационно-образовательная среда как средство реализации Федерального государственного стандарта общего образования», «Духовно-нравственное воспитание младших школьников как ключевое требование ФГОС НОО», «Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения - опыт работы  и проблемы введения», а также были обучены директор школы Солодинская Е.Л. и заместитель директора по УВР, курирующий начальную школу, Афанасьева Т.А. Курсы повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы  в условиях введения ФГОС начального общего образования проводились согласно утвержденному графику повышения квалификации на 2011 год (сентябрь – декабрь 2011 г.). Произведено обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических  работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (сентябрь-декабрь 2011 года).

В рамках реализации проекта поставлено 3 комплекта учебно-лабораторного оборудования для учащихся 1-х классов.

Оборудование установлено в срок и подготовлено к эксплуатации; учителя начальных классов Макарова Е.В., Комарова О.Е. и Лобачева А.Н. прошли обучение работе на учебно-лабораторном оборудовании для обучающихся первых классов по теме «Информационно-образовательная среда как средство реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования», перешедших на ФГОС (таблица 2).

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования МОУ СОШ № 17 в 2011 году

| № п/п | Информация о готовности помещений муниципальных общеобразовательных учреждений к монтажу учебно-лабораторного оборудования для обучающихся первых классов, перешедших на ФГОС | Информация об установке и функционировании учебно-лабораторного оборудования для обучающихся первых классов, перешедших на ФГОС | Информация об итогах обучения учителей 1-ых классов (прошли обучение в полном объёме) работе на учебно-лабораторном оборудовании для обучающихся первых классов, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курсы «Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС» в объёме 12 часов (Ф.И.О. учителя) | Курсы «Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС» в объёме 6 часов (Ф.И.О. учителя) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МОУ СОШ №17 | Помещения были своевременно подготовлены | Установлено в кабинетах №№ 15, 18, 52 и подготовлено к эксплуатации (акт от 19.12.2011 г.) | Лобачёва А.Н. | Комарова О.Е. Макарова Е.В. |

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009г. №1830-р администрацией городского округа постановлением №960 от 28.06.2010 г. в МОУ СОШ № 17 утвержден План мероприятий по энергосбережению в период с октября по декабрь 2011г.

МОУ СОШ № 17 задействована в системе электронных мониторингов (электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ); электронный мониторинг модернизации региональной системы общего образования (МРСОО); региональная система электронного мониторинга (РСЭМ),

Регулярно  ведется заполнение электронных мониторингов заместителем директора по УВР Грошевой М.В. и школьным оператором Зиновьевым А.А. по мере выставления таблиц на сайтах электронных мониторингов: электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ), электронный мониторинг модернизации региональной системы общего образования (МРСОО), региональная система электронного мониторинга (РСЭМ).

В рамках реализации проекта модернизации общего образования школьный оператор и заместитель директора по УВР, ответственные за  заполнение электронных мониторингов, прошли курсовую подготовку в Академии социального управления (г. Москва) в объеме 72 часов.

Данные представляются в систему своевременно, по мере выставления таблиц на сайтах.

Таблицы ННШ:

- Базовая: Сведения об образовательном учреждении

- Участие в олимпиадах в 2010/2011 учебном году

- Система поддержки талантливых детей 2010/2011

- Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения

- Сведения о средней заработной плате работников ОУ

- Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 2010-2011 учебном году

- ФГОС: Переход на новые образовательные стандарты

- ФГОС: Опрос учителей, ведущих уроки математики (русского языка) в начальной школе

Таблицы МРСО:

- Общие сведения об учреждении

- Опросник по заработной плате

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по ФГОС

- Аттестация учителей и прочего педагогического персонала

- Потребление топливно-энергетических ресурсов

- Реализация мероприятий комплекса мер

- Дистанционное обучение учащихся

- Сведения о заработной плате учителей

Таблицы РСЭМ:

- 1_ОУ. Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся

- 15а_ОУ. Организация школьного питания

- 15б_ОУ. Результаты организации школьного питания

- 1соц_ОУ. Социальный паспорт образовательного учреждения

Расходование средств субсидии, выделенных на приобретение  учебно-лабораторного оборудования  для обучающихся 1-ых классов МОУ СОШ № 17, произведено в полном объёме следующим образом:

1. Выделено ОУ на приобретение оборудования всего 2 292 тыс. 681 рубль

2.  При реализации остатка средств в г.о. Орехово-Зуево дополнительно муниципалитетом выделены  деньги для реализации мероприятия в МОУ СОШ № 17 и использованы на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся  1-ых классов, перешедших на ФГОС, на сумму 140, 55 тыс. руб.

Одновременно директором МОУ СОШ № 17 Солодинской Е.Л. проведены все работы по представлению пакета документов, подтверждающих расход средств.

По данным электронного мониторинга МРСО (ННШ) «Сведения о заработной плате учителей» среднемесячная начисленная заработная плата учителей имеет тенденцию к увеличению и превышает с октября 2011 года среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за I квартал 2011 года (25969.3 руб. по данным Росстата).

Информационное сопровождение проекта обеспечивается следующими мероприятиями:

- обновление специально созданного раздела, посвященного проекту МРСОО, на сайте ОУ, где размещены: План мероприятий по реализации комплекса мер модернизации общего образования в МОУ СОШ № 17; План мероприятий по энергосбережению в 2011 – 2012 учебном году;   ведется обновление страницы «Нормативные документы»; размещены материалы по МРСОО;  информация о «горячей линии» по данному проекту и другие материалы;

- проведение общешкольного родительского собрания;

- создание информационно-презентационных материалов;

- обсуждение аналитического отчета на заседаниях педагогического и Управляющего советов школы.

В перспективе запланировано продолжение реализации мероприятий в 2012 году.

- С этой целью ведется работа по информационному сопровождению проекта.

- Запланировано проведение мониторингов установки, эффективности использования и оценки качества оборудования.

Директор МОУ СОШ № 17                                        Е.Л. СОЛОДИНСКАЯ

14.01.2012